武昌理工学院民办大学素质教育研究中心

招标课题管理办法

第一章  总 则

第一条  为推进素质教育研究的不断深化，充分发挥全社会素质教育研究机构和人员的智库作用，就有关素质教育发展的战略性、现实性、前瞻性问题进行深入研究，着力推行素质教育，特制定本办法。

第二条  课题研究以习近平新时代发展素质教育为指导思想，全面贯彻党的十九大精神，紧密结合素质教育发展的实际，深入开展研究。研究成果应具备一定的理论水平、较强的实践意义,既有前瞻性、又有应用性。

第三条  武昌理工学院民办大学素质教育研究中心招标课题的组织管理由武昌理工学院民办大学素质教育研究中心（以下简称研究中心）负责实施。

第二章 申请与立项

第四条  课题立项采取公开招标、定向邀标、合作研究等方式进行。

第五条  招标课题面向全社会从事素质教育研究的机构和个人，申请人所在单位或主管部门要对申请人的资格、完成课题的能力进行审查，并出具明确意见。申请人一次只能申请一项课题，且不能作为课题组主要成员参加其他课题申报。

第六条  招标课题实行专家评审制。评审专家由研究中心负责选聘；评审采取集中评议或通讯评议和无记名投票相结合方式进行，做到公平、公正。

第七条  课题评审程序：武昌理工学院民办大学素质教育研究中心对应标者进行申请材料和资格审查，遴选入围名单；专家评审组评议，形成评审意见；研究中心负责人根据专家评审组意见与课题研究实际需要，综合确定中标者；中标者于规定期限内与研究中心签定课题立项协议。

第三章  过程管理

第八条  课题负责人所在单位或主管部门要加强对课题研究工作管理，确保课题研究任务按时按质完成。研究中心对课题研究的进度、质量进行跟踪管理，实行课题中期检查制度。

第九条  课题负责人要严格按照时序进度组织好研究工作。自协议签定之日起，1个月内提交开题报告和详细研究提纲（3000-4000字），6个月内提交中期研究成果（1-1.5万字），12个月内提交研究报告（3-5万字）。

第十条  研究中心组织专家评审组对中期成果进行评审，评审结论分为三类：通过评审；修改完善后重新评审；不合格，终止研究。

第十一条  课题研究过程中，因特殊原因需要变更承担人或管理单位、申请延期、中止研究等，应由课题承担人提交书面申请，经研究中心同意后，方可变更和调整。

第四章 结项与撤项

第十二条  研究中心组织专家评审委员会进行结项评审，评审结论分为三类：同意结项；修改完善后再结项；不合格。

第十三条  专家评审组鉴定不合格的，或有严重政治问题、剽窃他人研究成果、未按规定要求完成的研究课题，经研究中心审查，报主任审定，对课题予以撤项。

第五章 经费管理

第十四条  为加强课题经费管理，课题经费统一拨到课题负责人所在单位的银行帐户，由所在单位财务部门管理，专款专用，不得用于与课题研究无关的开支，并接受研究中心指定的审计部门监督和检查。

第十五条  研究中心确定资助经费数额。研究协议签定后付总经费的1/3，中期检查合格付总经费的1/3,课题结项后付总经费的1/3。

第十六条  对鉴定未获通过的中期和最终研究成果，由研究中心根据专家提出的意见，责成课题组修改。修改后达到合格要求，拨付余下研究经费；如仍未能达到要求，终止该课题组的研究，停拨余下研究经费。

第十七条  对擅自变更研究内容、研究成果质量低劣、无故不执行研究计划者，视情况予以暂缓拨款、停止拨款或追回拨款。被撤项的课题，撤销全部资助经费，并追回已拨经费。

第六章 成果应用

第十八条  除另有约定外，研究成果的所有权、使用权归研究中心，成果署名权归研究中心和课题组共有。未经同意，课题组或个人不得先期对外公开发表或向他人提供。

第七章 附 则

第十九条  本办法由武昌理工学院民办大学素质教育研究中心负责解释。

2019年4月23日